

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Боровичский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 16.10.2024 г. № 33**

д. Волок

**Об утверждении отчётов о ходе реализации муниципальных программ Волокского сельского поселения за 9 месяцев 2024 года**

В соответствии с постановлением Администрации Волокского сельского поселения от 01.11.2022 № 68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Волокского сельского поселения, их формирования и реализации»,

Администрация Волокского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить прилагаемые отчёты о ходе реализации муниципальных программ Волокского сельского поселения за 9 месяцев 2024 года**.**

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Волокского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

**Глава сельского поселения Н.Н.Петрова**

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Основные направления развития молодежной политики в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетныеисточники |
| профи­нансиро­вано | освоено | план на год | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | профи­нансиро­вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,0 | 0 | 0 |
| Обеспечение участия делегаций сельского поселения в районных, областных фестивалях, форумах, конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях Проведение различных мероприятий в соответствии с ежегодными планами для детей и молодежи | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,0 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Основные направления развития молодежной политики в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | планна годтыс.руб. | Результатыреализациитыс.руб. | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Создание необходимых условий для развития на территории сельского поселения молодежной политики** |
| 1.1. | Интеграция молодежи в социально-экономические отношения, интеграция молодежи в общественно-политические отношения, интеграция молодежи в социально-культурные отношения. Проводятся беседы с молодежью об организации крестьянско-фермерских хозяйств, привлекается молодежь в работу участковых избирательных комиссий, привлекается молодежь в различные досуговые мероприятия | 2024 год | 2,000 | Сувениры выпускникам- 1,129Сувениры первоклассникам – 0,871 |  |
|  | итого |  | 2,000 | 2,000 |  |
|  | Выполнено в % |  |  | 100,0 |  |

**\*** - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**« Основные направления развития молодежной политики в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,предшествующийотчетному | план на год | факт за отчет­ный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель 1: Доля творческой молодежи, участвующей в районных мероприятиях, от общего числа молодежи поселения (%)\* | 35 | 35 | 35 |  |
| 2. | Показатель 2: Доля молодежи, обладающей активным избирательным правом, участвующей в выборах органов законодательной власти всех уровней, от общего числа молодежи поселения (%)\*\* | 80 | 80 | 80 |  |
| 3. | Показатель 3: Количество мероприятий, организованных и проведенных на территории поселения молодежью при поддержке администрации поселения (ед.)\* | 5 | 5 | 5 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Развитие физической культуры и спорта в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетныеисточники |
| профи­нансиро­вано | освоено | план на год | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | профи­нансиро­вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 7,000 | 6,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 6,250 | 6,250 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области физической культуры и спорта | 7,000 | 6,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 6,250 | 6,250 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие физической культуры и спорта в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | планна годтыс.руб. | Результатыреализациитыс.руб. | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Создание необходимых условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и спорта** |
| 1.1. | Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно- спортивной работы по месту жительства граждан | 2024 год | 7,000 | Спортивные мячи- 3,15Сетка волейбольная – 3,1 |  |
|  | итого |  | 7,000 | 6,25 |  |
|  | Выполнено в % |  |  | 89,3 |  |

**\*** - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие физической культуры и спорта в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,предшествующийотчетному | план на год | факт за отчет­ный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение численности людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения сельского поселения, (%) | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | Увеличение количества детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, (%) | 2 | 2 | 2 |  |
| 3. | Увеличение численности людей, принимающих участие в спортивных мероприятиях, чел. | 15 | 15 | 15 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Культура Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетныеисточники |
| профи­нансиро­вано | освоено | план на год | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | профи­нансиро­вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области культуры | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Культура Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | планна годтыс.руб. | Результатыреализациитыс.руб. | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Повышение к жизни населения поселения через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой самореализации различных групп населения |
| 1.1. | Сохранение исторического и культурного наследия сельского поселения, создание условий для доступности культурных услуг и для творческой самореализации населения, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала жителей сельского поселения | 2024 год | 3,000. | Сувениры для проведения «Дня села» - 3,000 |  |
|  | итого |  | 3,000 | 3,000 |  |
|  | Выполнено в % |  |  | 100,0 |  |

**\* - указывается при наличии подпрограмм**

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Культура Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,предшествующийотчетному | план на год | факт за отчет­ный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение творческой молодежи, (%) | 15 | 15 | 15 |  |
| 2. | Обеспечение доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам библиотечного фонда, (%) | 10 | 10 | 10 |  |
| 3. | Увеличение численности населения, принимающих участие в праздниках и культурных акциях, чел. | 25 | 25 | 25 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Благоустройство Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетныеисточники |
| профи­нансиро­вано | освоено | план на год | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | профи­нансиро­вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 1547,136 | 1547,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222,831 | 1547,136 | 1547,136 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области благоустройства | 1547,136 | 1547,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222,831 | 1547,136 | 1547,136 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Благоустройство Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | планна годтыс.руб. | Результатыреализациитыс.руб. | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского, сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения |
| 1.1. | Единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения | 2024 год | - |  |  |
| 1.2 | Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения | 2024 год | - |  |  |
| 1.3 | Обеспечение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | 2024 год | **360,00** | хим. обработка борщевика- 360,00 |  |
| 1.4 | Обеспечение бесперебойного освещения населенных пунктов сельского поселения | 2024 год | **689,731** |  оплату электроэнергии -289,752ремонт сетей уличного освещения -152,730 (442,482)  |  |
| 1.5 | Озеленение территории сельского поселения | 2024 год | **0,0** |  |  |
| 1.6 | Организация и содержание мест захоронения | 2024 год | **85,0** | проведен субботник по уборке мусора на территории кладбищ, косьба травы, ремонт обелисков, спил аварийных деревьев – 63,593 |  |
| 1.7 | Прочие мероприятия в области благоустройства территории сельского поселения | 2024 год | **491,032** | проводится уборка и вывоз мусора на территории поселения,борьба с борщевиком Сосновского (скашивание), спиливание аварийных деревьев, обустраиваются места общего пользования - 83,993 |  |
| 1.8 | Муниципальная программа развития территорий, содержащей мероприятие по реализации проекта ТОС (реконструкцию обелиска и благоустройство мест памяти впос.Кировский) | 2024 год | **597,068** | реконструкцию обелиска и благоустройство мест памяти в пос.Кировский) – 597,068 |  |
| 1.9 | Увеличение количества населения, принимавшего участия в благоустройстве территории сельского поселения | 2024 год | **-** |  |  |
|  | итого |  | **2222,831** | **1547,136** |  |
|  | Выполнено в % |  |  | 69,6 |  |

**\*** - указывается при наличии подпрограмм

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Благоустройство Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,предшествующийотчетному | план на год | факт за отчет­ный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения, ( %) | 10 | 10 | 10 |  |
| 2. | Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения, (%) | 40 | 40 | 40 |  |
| 3. | Соответствие требованиям мест массового купания на территории сельского поселения, (%) | 40 | 50 | 50 |  |
| 4. | Озеленение территории сельского поселения, (%) | 25 | 25 | 25 |  |
| 5. | Соответствие требованиям мест массового захоронения, (%) | 40 | 40 | 40 |  |
| 6. | Сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения, (%) | 40 | 50 | 50 |  |
| 7. | Увеличение количества населения, принимавшего участия в благоустройстве территории сельского поселения, (%) | 30 | 40 | 40 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетныеисточники |
| профи­нансиро­вано | освоено | план на год | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | профи­нансиро­вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 28,50 | 28,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,00 | 28,50 | 28,50 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области обеспечения пожарной безопасности | 28,50 | 28,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,00 | 28,50 | 28,50 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | планна годтыс.руб. | Результатыреализациитыс.руб. | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Задача. Повышение противопожарной защищенности территории сельского поселения |
| 1.1. | Контроль состояния пожарных водоемов | 2024 год | 4,8 | Вырубка прорубей на пожводоемах, отсыпка подъездных путей, чистка водоемов, вырубка кустарника -1,4 | - |
| 1.2. | Выполнение противопожарных мероприятий в местах с массовым пребыванием людей | 2024 год | - |  |  |
| 1.3 | Заключение договоров на обновление противопожарных минерализованных полос на участках населенных пунктов граничащих с лесом | 2024 год | 44,4 | создание защитной минерализованной полосы перенесли на 2025 год |  |
| 1.4 | Организация обучения жителей сельского поселения мерам противопожарной безопасности | 2024 год | - |  |  |
| 1.5 | Беседы по развитию навыков осторожного обращения с огнем у детей всех возрастных групп | 2024 год | - |  |  |
| 1.6 | Организация и проведение своевременной очистки территории населенных пунктов, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другого мусора | 2024 год | - |  |  |
| 1.7 | Изготовление печатной продукции (памятки, листовки и т. п.) с основными требованиями норм пожарной безопасности | 2024 год | - |  |  |
| 1.8 | Размещение стендов с информацией, направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнем на территории поселения | 2024 год | - |  |  |
| 1.9 | Ремонт пожарной мотопомпы (1 шт.) | 2024 год | - |  |  |
| 1.10 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | 2024 год | 37,8 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации – 27,10 |  |
| 1.11 | Организация проведения работ по очистке и устройству новых источников наружного противопожарного водоснабжения в населённых пунктах | 2024 год | - |  |  |
| 1.12 | Приобретение и содержание объектов противопожарной деятельности | 2024 год | - |  |  |
| 1.13 | Организация проведения работ по подготовке собственных, прилегающих, закрепленных придомовых и дворовых территорий к пожароопасному периоду | 2024 год | - | - | - |
| 1.14 | Организация и обеспечение деятельности подразделения добровольной пожарной охраны | 2024 год | - |  | - |
|  | итого |  | 87,0 | 28,50 |  |
|  | Выполнено в % |  |  | 32,8 |  |

**\*** - указывается при наличии подпрограмм

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,предшествующийотчетному | план на год | факт за отчет­ный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приведение нормативной правовой базы по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в соответствие с федеральным законодательством, ( %) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Повышение уровня грамотности населения по вопросам пожарной безопасности, (%) | 70 | 80 | 80 |  |
| 3. | Снижение количества нарушений требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, на объектах муниципальной собственности, по результатам проверки отдела надзорной деятельности по Боровичскому и Любытинскому районам, (%) | 25 | 20 | 18 |  |
| 4. | Соответствие требованиям источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения, (%) | 70 | 80 | 80 |  |
| 5. | Количество подразделений добровольной пожарной охраны в населенных пунктах (количество) | 1 | 1 | 1 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Повышение безопасности дорожного движения в Волокском сельском поселении на 2024-2026 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетныеисточники |
| профи­нансиро­вано | освоено | план на год | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | профи­нансиро­вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 2360,145 | 2360,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846,084 | 2360,145 | 2360,145 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в дорожном хозяйстве | 2360,145 | 2360,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2846,084 | 2360,145 | 2360,145 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Повышение безопасности дорожного движения в Волокском сельском поселении на 2024-2026 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | планна годтыс.руб. | Результатыреализациитыс.руб. | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Задача. Создание условий для безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения за счет государственных программ Новгородской области(субсидии) | 2024 год | 1865,0 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Волок, ул. Набережная -491,656содержание автомобильных дорог: зимнее- 467,176, летнее – 553,873, итого -1512,705 |   |
| 1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средств местного бюджета к государственной программе Новгородской области(софинансирование) | 2024 год | 98,16 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Волок, ул. Набережная -25,878содержание автомобильных дорог: зимнее- 24,588, летнее – 29,213, итого -79,679) |  |
| 1.3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения за счет средств муниципального дорожного фондабюджет сельского поселения | 2024 год | 882,924 | плата за расход э/энергии на освещение автомобильных дорог местного значения -17,111;Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства -750,65 Итого: 767,761 |  |
|  | итого |  | 2846,084  | 2360,145 |  |
|  | Выполнено в % |  |  | 82,9 |  |

**\*** - указывается при наличии подпрограмм

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Повышение безопасности дорожного движения в Волокском сельском поселении на 2024-2026 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,предшествующийотчетному | планна год | факт за отчет­ный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и постановка на кадастровый учёт (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Сокращение количества нарушений Правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств (%) | 90 | 90 | 90 |  |
| 3. | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, (%) | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, км | 2,03 | 0,285 | 0,285 |  |
| 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, (%) | 12,8 | 12,4 | 12,4 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Развитие информационного общества в Волокском сельском поселении на 2022 – 2024 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетныеисточники |
| профи­нансиро­вано | освоено | план на год | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | профи­нансиро­вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 120,097 | 120,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 120,097 | 120,097 | 0 | 0 |
| Обеспечение участия делегаций сельского поселения в районных, областных фестивалях, форумах, конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях Проведение различных мероприятий в соответствии с ежегодными планами | 120,097 | 120,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 120,097 | 120,097 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие информационного общества в Волокском сельском поселении на 2022 – 2024 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | планна текущий годтыс.руб. | Результатыреализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Создание механизма для предоставления государственных и муниципальных услуг Волокского сельского поселения в электронной форме гражданам и организациям |
| 1.1.1 | Организация внедрения и сопровождения информационных систем межведомственного электронного взаимодействия, систем оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде и систем автоматизации деятельности МФЦ | 2022-2024 годы |  | - |  |
| 1.2 | Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг Волокского сельского поселения гражданам и организациям |
| 1.2.1. | Организация создания и модернизация автоматизированных рабочих мест, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг | 2022-2024 годы | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры доступа к государственным и муниципальным услугам в электронном виде | 2022-2024 годы | 30,0 | 20,0 |  |
| 1.3. | Поддержание в актуальном состоянии официального сайта Администрации Волокского сельского поселения |
| 1.3.1. | Обеспечение функционирования официального сайта Администрации сельского поселения и публикации на нем информации о деятельности сельского поселения, доступности информационных ресурсов для граждан и организаций | 2022-2024 годы | 0 | 0 |  |
| 2. | Формирование электронного муниципалитета в Волокском сельском поселении |
| 2.1.1. | Создание, обеспечение функционирования и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры Администрации сельского поселения | 2022-2024 годы | 62,0 | 45,039 |  |
| 2.1.2. | Организация внедрения, сопровождения и обеспечение функционирования информационных систем в Администрации сельского поселения | 2022-2024 годы | 83,0 | 55,058 |  |
| 2.2.1. | Организация приобретения и внедрения в сельском поселении средств электронной цифровой подписи | 2022-2024 годы | 0 | 0 |  |
| 2.2.2 | Организация приобретения и внедрения лицензионного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест в Администрации сельского поселения для осуществления своей деятельности | 2022-2024 годы | 25,0 | 0 |  |
| итого | 200,00 | 120,097 |  |

**\* - указывается при наличии подпрограмм**

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие информационного общества в Волокском сельском поселении на 2022 – 2024 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
|  | план на год | факт за отчет­ный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению информации о деятельности Администрации Волокского сельского поселения в общей численности населения Волокского сельского поселения | процент | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля компьютерного оборудования на рабочих местах специалистов администрации, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, отвечающих современным требованиям | процент | 100 | 100 |  |
| 3. | Количество должностных лиц, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи | штук | 2 | 2 |  |
| 4 | Количество сайтов Администрации Волокского сельского поселения | штук | 1 | 1 |  |
| 5 | Уровень удовлетворенности населения сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг | процент | 90 | 90 |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Использование и охрана земель на территории Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2024 года**

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы(тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетныеисточники |
| профи­нансиро­вано | освоено | план на год | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | профи­нансиро­вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении по использованию и охране земель | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Использование и охрана земель на территории Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | планна тек. годтыс.руб. | Результатыреализациитыс.руб. | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Задача. **Использование и охрана земель на территории поселения** |
| 1.1. | Разъяснение норм земельного законодательства РФ населению | 2023 -2025 годы | - | - | - |
| 1.2. | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | 2023 -2025 годы | - | - |  |
| 1.3 | Контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению | 2023 -2025 годы | - | - |  |
| 1.4 | Выявление фактов самовольного занятия земельных участков, принятие мер по устранению выявленных нарушений | 2023 -2025 годы | - | - |  |
| 1.5 | Выявление пустующих и нерационально используемых земель | 2023 -2025 годы | - | - |  |
| 1.6 | Оформление земельных участков (в т.ч. бесхозяйных) в муниципальную собственность | 2023 -2025 годы | - | - |  |
|  | итого |  | 0 | 0 |  |
|  | Выполнено в % |  |  | - |  |

**\*** - указывается при наличии подпрограмм

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Использование и охрана земель на территории Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**За 9 месяцев 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,предшествующийотчетному | план на год | факт за отчет­ный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | обеспечение рационального использования земель |  |  |  |  |
| 2. | предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности |  |  |  |  |
| 3. | обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности (%) |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ сельского поселения, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы\*

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы»**

за 9 месяцев 2024 года

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетныеисточники |
| профи­нансиро­вано | освоено | план на год | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | планнагод | профи­нансиро­вано | освоено | профи­нансиро­вано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\*\* | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Мероприятия в сельском поселении в области развития малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |

* - отчет должен быть согласован с финансовым органом поселения, \*\* - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результатыреализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Повыщение темпов экономического роста Волокского сельского поселения |
| 1.1. | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения, обеспечение занятости в Волокском сельском поселении, увеличение доли налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 2023-2025 годы | Проводились встречи с местным населением на тему « Самозанятость населения и налог на самозанятость». |  |
|  |  |  |  |  |

**\* - указывается при наличии подпрограмм.**

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год,предшествующийотчетному | план на год | факт за отчет­ный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, (%) | 10 | 5 | 5 |  |
| 2. | Информационное и консультативное обеспечение предпринимательской деятельности в Волокском СП (%) | 80 | 100 | 100 |  |
| 3. | Увеличение среднесписочной численности занятых на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства,(%). | 10 | 10 | 10 |  |
| 4 | Прирост за отчетный год по отношению к предыдущему налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, (%) | 1 | 5 | 5 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_