

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**Боровичский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 13.02.2024 г. № 4**

д. Волок

**Об утверждении отчётов о ходе реализации муниципальных программ Волокского сельского поселения за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Волокского сельского поселения от 01.11.2022 № 68 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Волокского сельского поселения, их формирования и реализации»,

Администрация Волокского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые отчёты о ходе реализации муниципальных программ Волокского сельского поселения за 2023 год**.**

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Волокского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

**Глава сельского поселения Н.Н.Петрова**

Утвержден

постановлением Администрации

Волокского сельского поселения

от 13.02.2024г. № 4

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в Волокском сельском поселении на 2023 – 2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполни**  **тель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Результат** |
| 1 | Размещение информации о противодействии коррупции в органах местного самоуправления поселения, разъяснение населению о порядке предоставления муниципальных услуг (функций) на сайте поселения в сети «Интернет», в официальном печатном издании – бюллетене «Вестник Волокского сельского поселения» | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |
| 2 | Обеспечение опубликования на официальном сайте администрации сельского поселения сведений о численности лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы с указанием финансовых затрат на их содержание | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |
| 3 | Проведение анализа обращений граждан и организаций, содержащих информацию о коррупциогенных проявлениях, в целях организации контроля проверки указанных обращений, своевременного выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан и организаций | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Обращений не поступало |
| 4 | Размещение сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, депутатов и членов их семей на официальном сайте администрации сельского поселения в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |
| 5 | Размещение в здании администрации сельского поселения социальной рекламы, направленной на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждения коррупционного поведения муниципальных служащих | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |
| 6 | Поддержание в актуальном состоянии информации, размещаемой на официальном сайте в разделе, посвященном противодействию коррупции | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |
| 7 | Организация и проведение в установленном порядке антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |
| 8 | Размещение проектов постановлений Администрации поселения, решений Совета депутатов Волокского сельского поселения на официальном сайте администрации сельского поселения в сети «Интернет» | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |
| 9 | Разработка проектов муниципальных правовых актов по противодействию коррупции в  муниципальном образовании, внесение изменений в муниципальные правовые акты по вопросам противодействия коррупции | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Проекты НПА не разраба-тывались |
| 10 | Направление нормативных правовых актов в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области и в Боровичскую межрайонную прокуратуру для рассмотрения на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и проведения антикоррупционной экспертизы | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Проекты НПА не разраба-тывались |
| 11 | Обеспечение возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Не было оснований для проведения |
| 12 | Организация работы по ведению базы данных об обращениях граждан и организаций по фактам коррупции, обеспечение доступа правоохранительных органов к данной базе | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Обращений не поступало |
| 13 | Организация проведения проверок на предмет полноты и достоверности сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должностей муниципальной службы поселения, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности поселения, должности муниципальной службы поселения, членов семьи, включая супруга (супругу), их несовершенно-летних детей, по соблюдению требований к служебному поведению и возникновению ситуаций, приводящих к конфликту интересов их деятельности | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |
| 14 | Организация и реализация комплекса мер по предотвращению конфликта интересов, в том числе после ухода муниципального служащего поселения с муниципальной службы | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |
| 15 | Организация рассмотрения вопросов правоприменительной практики в соответствии с пунктом 2.1 статьи 6  Федерального закона «О противодействии коррупции» | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |
| 16 | Участие Главы сельского поселения, работников администрации сельского поселения в методических совещаниях по вопросам реализации антикоррупционной политики, проводимых Администрацией Боровичского муниципального района | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |
| 17 | Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |
| 18 | Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Комиссия не заседала  (не было оснований) |
| 19 | Проведение заседаний комиссии администрации сельского поселения по предупреждению и противодействию коррупции | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Комиссия не заседала  (не было оснований) |
| 20 | Проведение разъяснительной работы с  муниципальными служащими о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |
| 21 | Проведение контрольных мероприятий на предмет выявления коррупциогенных факторов, связанных с реализацией полномочий в сфере размещения муниципальных заказов | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |
| 22 | Повышение профессиональной подготовки работников, занятых в сфере размещения муниципального заказа | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | - | Обучение планируется в 2025 г |
| 23 | Контроль за использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности | Администрация сельского поселения | Выделение средств не требуется | - | Исполнено |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации муниципальной целевой программы**

**«Противодействие коррупции в Волокском сельском поселении**

**на 2023-2025 годы» за 2023 год**

Заказчиком муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы» являлась Администрация Волокского сельского поселения.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы» выступали Администрация и специалисты Администрации Волокского сельского поселения, контрольно-счетная палата Боровичского муниципального района.

Целью муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы» (далее – Программа) является: создание системы противодействия коррупции в Волокском сельском поселении, осуществление мероприятий по противодействию коррупции на территории Волокского сельского поселения, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей муниципального образования.

Выполнение мероприятий Программы было направлено на совершенствование антикоррупционной пропаганды и информирования населения о реализации государственной политики в области противодействия коррупции в поселении, расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемого процедурой антикоррупционной экспертизы, внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики, оптимизацию системы закупок для муниципальных нужд сельского поселения, совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его использования, организацию просвещения и пропаганды, обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Волокского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Программы финансирование на 2023 год не предусматривалось.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены в полном объеме.

Утвержден

постановлением Администрации

Волокского сельского поселения

от 13.02.2024г. № 4

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной целевой программы «Основные направления развития молодежной политики в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Результат** |
| 1 | Проведение мероприятий на территории поселения для детей и молодежи | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 1,0 | Исполнено |
| 2 | Оказание содействия молодежи в организации собственного дела | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 3 | Информирование предпринимателей из числа молодежи, начинающих собственное дело, о формах государственной поддержки | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 4 | Привлечение предпринимателей из числа молодежи к участию в конкурсе « Лучший предприниматель года», «Молодой руководитель в сфере малого бизнеса». | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Не проводи-лись |
| 5 | Подготовка предложений в действующие и разрабатываемые законодательные и нормативные акты по вопросам молодежной политики | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Проекты НПА не разраба-тывались |
| 6 | Обеспечение участия делегаций сельского поселения в районных, областных фестивалях, форумах, конкурсах, соревнованиях, слетах, конференциях | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | - | Исполнено |
| 7 | Проведение различных мероприятий в соответствии с ежегодными планами | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 1,0 | Исполнено |
| 8 | Создания единой системы работы с подростками и молодежью по месту жительства, развития массовой физической культуры и спорта, профилактики преступности и безнадзорности в подростковой среде. | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 9 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремистской деятельности в молодежной среде, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 10 | Мероприятия оздоровления молодого поколения посредством привлечения молодёжи к занятиям физической культурой и спортом, объединение усилий государственных и общественных организаций в направлении сохранения и развития детских, подростковых и молодежных физкультурных клубов, любительских объединений и организаций по месту жительства, путем проведения спортивных турниров, обеспечивающих доступность, массовость спортивных мероприятий; поэтапного сокращения распространенности наркомании, алкоголизации молодёжного сообщества и связанных с ней правонарушений. | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации муниципальной целевой программы**

**«Основные направления развития молодежной политики в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

Заказчиком муниципальной целевой программы «Основные направления развития молодежной политики в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы» являлась Администрация Волокского сельского поселения.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной целевой программы «Основные направления развития молодежной политики в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы» выступали Администрация и специалисты Администрации Волокского сельского поселения, контрольно-счетная палата Боровичского муниципального района.

Целью муниципальной целевой программы «Основные направления развития молодежной политики в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы» (далее – Программа) является: создание условий для включения молодежи поселения, как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического, социально-культурного развития сельского поселения, привлечение молодежи к процессам социально-экономического, общественно-политического, социально-культурного развития сельского поселения.

Выполнение мероприятий Программы было направлено:

на интеграцию молодежи в социально-экономические отношения: увеличение количества молодых граждан, занятых в различных сферах экономики, в том числе индивидуальной трудовой деятельностью, крестьянско-фермерским хозяйством; снижение количества безработной молодежи в сельском поселении;

на интеграцию молодежи в общественно-политические отношения: повышение электоральной активности молодежи; создание и реализация молодежных инновационных проектов (программ);

на интеграцию молодежи в социально-культурные отношения:

повышение информированности органов муниципальной власти о социальных и общественно-политических процессах, происходящих в молодежной среде;

увеличение числа участников молодежных районных, областных и всероссийских конкурсов различной направленности;

увеличение числа молодежи, вовлеченной в развивающие формы досуга;

увеличение количества молодых семей - участников образовательных, профилактических, консультационных и других мероприятий;

увеличение количества молодых семей - участников программ по оказанию государственной поддержки в приобретении жилья;

увеличение числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими акциями и мероприятиями;

создание отрядов волонтерского движения и молодежной структуры поддержания общественного правопорядка;

увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях и акциях по воспитанию толерантного сознания и профилактики экстремизма в молодежной среде.

Общее снижение преступлений и правонарушений среди молодёжи;

На реализацию мероприятий Программы финансирование на 2023 год предусмотрено 2,0 тыс.руб., исполнено 2,0 тыс.руб.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены в полном объеме.

Утвержден

постановлением Администрации

Волокского сельского поселения

от 13.02.2024г. № 4

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной целевой программы «Культура Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Результат** |
| 1 | Проведение культурно - массовых, культурно - зрелищных и выставочных мероприятий, ориентированных на все категории населения:  -проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам сельского поселения, Боровичского района и Российской Федерации;  - проведение праздника села | Администрация сельского поселения, СДК и библиотеки д.Волок,  п. Кировский | Бюджет сельского поселения | 8,9 | Исполнено  8,9 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации муниципальной целевой программы**

**«Культура Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

Заказчиком муниципальной целевой программы «Культура Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы» являлась Администрация Волокского сельского поселения.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной целевой программы «Культура Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы» выступали Администрация и специалисты Администрации Волокского сельского поселения, контрольно-счетная палата Боровичского муниципального района.

Целью муниципальной целевой программы «Культура Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы» (далее – Программа) является: создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры; стимулирование творческой активности населения.

Выполнение мероприятий Программы было направлено:

- На сохранение традиций и разнообразие форм при проведении культурно-досуговых мероприятий;

- Увеличение количества посещающих культурно-досуговые мероприятия;

- Увеличение программных мероприятий, проводимых при поддержке Администрации поселения;

- создание условий для доступности культурных услуг и для творческой самореализации населения;

- сохранение и увеличение библиотечного фонда.

На реализацию мероприятий Программы финансирование на 2023 год предусмотрено 8,9 тыс.руб., исполнено 8,9 тыс.руб.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены в полном объеме.

Утвержден

постановлением Администрации

Волокского сельского поселения

от 13.02.2024г. № 4

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Волокском**

**сельском поселении на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Результат** |
| 1 | Проведение спортивно–массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | - | - |
| 2 | Поддержание порядка и благоустройства спортивной площадки | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 3 | Приобретение элементов для спортивной площадки | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 1,1 | Исполнено  1,1 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации муниципальной целевой программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Волокском**

**сельском поселении на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

Заказчиком муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы» являлась Администрация Волокского сельского поселения.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы» выступали Администрация и специалисты Администрации Волокского сельского поселения, контрольно-счетная палата Боровичского муниципального района.

Целью муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы» (далее – Программа) является: формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, вовлечение жителей сельского поселения различного возраста, состояния здоровья, социального положения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, приобщение их к здоровому образу жизни

Выполнение мероприятий Программы было направлено:

- популяризацию физической культуры и спорта;

- увеличение числа жителей поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение программных мероприятий, проводимых при поддержке Администрации поселения;

- увеличение числа граждан, участвующих в районных мероприятиях;

- увеличение числа спортивных площадок и элементов на спортивных площадках.

На реализацию мероприятий Программы финансирование на 2023 год предусмотрено 1,1 тыс.руб., исполнено 1,1 тыс.руб.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены в полном объеме.

Утвержден

постановлением Администрации

Волокского сельского поселения

от 13.02.2024г. № 4

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества в Волокском сельском поселении**

**на 2022 – 2024 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Результат** |
| 1 | Организация внедрения и сопровождения информационных систем межведомственного электронного взаимодействия, систем оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде и систем автоматизации деятельности МФЦ | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 2 | Организация создания и модернизация автоматизированных рабочих мест, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 36,5 | Исполнено  30,41 |
| 3 | Развитие и обеспечение функционирования инфраструктуры доступа к государственным и муниципальным услугам в электронном виде | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 30,0 | Исполнено  29,54 |
| 4 | Обеспечение функционирования официального сайта Администрации сельского поселения и публикации на нем информации о деятельности сельского поселения, доступности информационных ресурсов для граждан и организаций | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 13,0 | Исполнено  13,0 |
| 5 | Создание, обеспечение функционирования и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры Администрации сельского поселения | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 55,0 | Исполнено  54,50 |
| 6 | Организация внедрения, сопровождения и обеспечение функционирования информационных систем в Администрации сельского поселения | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 66,2 | Исполнено  65,80 |
| 7 | Организация приобретения и внедрения в сельском поселении средств электронной цифровой подписи | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 2,0 | Исполнено  0 |
| 8 | Организация приобретения и внедрения лицензионного программного обеспечения для автоматизированных рабочих мест в Администрации сельского поселения для осуществления своей деятельности | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 20,5 | Исполнено  20,5 |
|  | | | | 223,20 | 213,75 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации муниципальной целевой программы**

**«Развитие информационного общества в Волокском сельском поселении**

**на 2022 – 2024 годы»**

**за 2023 год**

Заказчиком муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества в Волокском сельском поселении на 2022 – 2024 годы» являлась Администрация Волокского сельского поселения.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества в Волокском сельском поселении на 2022 – 2024 годы» выступали Администрация и специалисты Администрации Волокского сельского поселения, контрольно-счетная палата Боровичского муниципального района.

Целью муниципальной целевой программы «Развитие информационного общества в Волокском сельском поселении на 2022 – 2024 годы» (далее – Программа) является: создание единой информационной системы на основе новейших информационных технологий, эффективного использования информационных ресурсов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, и информационной открытости органа местного самоуправления.

Выполнение мероприятий Программы было направлено на:

- сопровождение программных продуктов, информационных систем;

- внедрение ЭЦП в систему межведомственного информационного обмена.

- выполнение мероприятий по защите информации, в том числе по защите персональных данных;

- выполнение мероприятий по выполнению требований действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

- повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации в области использования ИКТ;

- освещение деятельности администрации и Совета депутатов Волокского сельского поселения;

- публикация нормативно-правовых актов администрации и Совета депутатов сельского поселения;

- повышение эффективности работы администрации за счет использования современного программного обеспечения;

- обеспечение прав граждан в сфере информации, сохранение информационного пространства, укрепление морально нравственных ценностей общества, развитие культуры и сохранение культурного наследия, конституционного права жителей муниципального образования на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в Волокском сельском поселении Боровичского муниципального района

На реализацию мероприятий Программы финансирование на 2023 год предусмотрено 223,2 тыс.руб., исполнено 213,75 тыс.руб.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2023 году выполнены на 96%.

Утвержден

постановлением Администрации

Волокского сельского поселения

от 13.02.2024г. № 4

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Волокского сельского поселения**

**на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджетных ассигнований** | **Результат** |
| 1 | Контроль состояния пожарных водоемов | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 65,2 | Исполнено  61,05 |
| 2 | Выполнение противопожарных мероприятий в местах с массовым пребыванием людей | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 3 | Заключение договоров на обновление противопожарных минерализованных полос на участках населенных пунктов граничащих с лесом | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 42,4 | Исполнено  42,4 |
| 4 | Организация обучения жителей сельского поселения мерам противопожарной безопасности | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 5 | Беседы по развитию навыков осторожного обращения с огнем у детей всех возрастных групп | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 6 | Организация и проведение своевременной очистки территории населенных пунктов, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другого мусора | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 7 | Изготовление печатной продукции (памятки, листовки и т. п.) с основными требованиями норм пожарной безопасности | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 8 | Размещение стендов с информацией, направленной на профилактику пожаров по причине неосторожного обращения с огнем на территории поселения | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 9 | Ремонт пожарной мотопомпы (1 шт.) | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 10 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 25,2 | Исполнено  25,2 |
| 11 | Организация проведения работ по очистке и устройству новых источников наружного противопожарного водоснабжения в населённых пунктах | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 4,2 | Исполнено  4,2 |
| 12 | Приобретение и содержание объектов противопожарной деятельности | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 5,0 | Исполнено  0 |
| 13 | Организация проведения работ по подготовке собственных, прилегающих, закрепленных придомовых и дворовых территорий к пожароопасному периоду | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 14 | Организация и обеспечение деятельности подразделения добровольной пожарной охраны | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
|  | | | | 142,00 | 132,85 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации муниципальной целевой программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

Заказчиком муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы являлась Администрация Волокского сельского поселения.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы» выступали Администрация и специалисты Администрации Волокского сельского поселения, контрольно-счетная палата Боровичского муниципального района.

Целью муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы» (далее – Программа) является: обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей на территории Волокского сельского поселения от пожаров

Выполнение мероприятий Программы было направлено на:

Повышение уровня нормативно-правового обеспечения, противопожарной пропаганды и обучение населения в области пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, на объектах муниципальной собственности.

Повышение противопожарной защищенности территории сельского поселения.

Обучение населения способам защиты и действиям при пожаре, реализации мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности.

Совершенствование противопожарной пропаганды с использованием средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами.

На реализацию мероприятий Программы финансирование на 2023 год предусмотрено 142,0 тыс. руб., исполнено 132,85 тыс. руб.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2023 году выполнены на 94%.

Утвержден

постановлением Администрации

Волокского сельского поселения

от 13.02.2024г. № 4

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджет**  **ных ассигно**  **ваний** | **Результат** |
| 1 | Единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 2 | Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 3 | Обеспечение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 223,55 | Исполнено  223,55 |
| 4 | Обеспечение бесперебойного освещения населенных пунктов сельского поселения | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 665,72 | Исполнено  619,17 |
| 5 | Озеленение территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 6 | Организация и содержание мест захоронения | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 112,00 | Исполнено  111,44 |
| 7 | Прочие мероприятия в области благоустройства территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 578,24 | Исполнено  446,60 |
| 8 | Субсидии на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 180,00 | Исполнено  180,00 |
| 9 | Софинансирование к субсидии на поддержку местных инициатив граждан | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 63,00 | Исполнено  63,00 |
| 10 | Иной межбюджетный трансферт на создание и (или) содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2023 году | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 29,48 | Исполнено  29,48 |
| 11 | Софинансирование на создание и (или) содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2023 году | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 12,63 | Исполнено  12,63 |
| 12 | Увеличение количества населения, принимавшего участия в благоустройстве территории сельского поселения | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
|  | | | | 1864,62 | 1685,87 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации муниципальной целевой программы**

**«Благоустройство Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

Заказчиком муниципальной целевой программы «Благоустройство Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы» являлась Администрация Волокского сельского поселения.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной целевой программы «Благоустройство Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы» выступали Администрация и специалисты Администрации Волокского сельского поселения, контрольно-счетная палата Боровичского муниципального района.

Целью муниципальной целевой программы «Благоустройство Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы» (далее – Программа) является:

-комплексное решение проблемы благоустройства территории Волокского сельского поселения;

-создание комфортных условий проживания и отдыха населения Волокского сельского поселения;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского поселения;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения

Выполнение мероприятий Программы было направлено на:

Улучшение внешнего вида муниципального образования, повышение уровня комфортности через:

- содержание и ремонт уличного освещения;

- содержание мест отдыха, парка, спортивной и детских площадок;

- озеленение территории сельского поселения;

- содержание и благоустройство мест захоронения;

- вырубку аварийных и сухостойных деревьев;

- ликвидацию стихийных (несанкционированных) свалок.

2. Увеличение количества населения, организаций и предприятий, принимавших участие в благоустройстве территории сельского поселения.

На реализацию мероприятий Программы финансирование на 2023 год предусмотрено 1864,62 тыс. руб., исполнено 1685,87 тыс. руб.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены на 90,4%.

Утвержден

постановлением Администрации

Волокского сельского поселения

от 13.02.2024г. № 4

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной целевой программы «Повышение**

**безопасности дорожного движения в Волокском**

**сельском поселении на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджет**  **ных ассигно**  **ваний** | **Результат** |
| 1 | Разработка проекта организации дорожного движения, схемы дислокации дорожных знаков и разметки | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 2 | Информирование населения по вопросам безопасности дорожного движения | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 3 | Проведение акций «Внимание –дети!»; «Уроки безопасности» | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 4 | Организация проведения конкурсов «Дорожная безопасность», «Дорога и дети»; участие в конкурсах на уровне муниципального района | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 5 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 6 | Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по дорогам местного значения | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 7 | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 813,373 | Исполнено  813,373 |
| 8 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения за счет государственных программ Новгородской области | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 1827,00 | Исполнено  1827,00 |
| 9 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения за счет средств местного бюджета к государственной программе Новгородской области | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 99,927 | Исполнено  99,927 |
|  | | | | 2740,30 | 2740,30 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации муниципальной целевой программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Волокском**

**сельском поселении на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

Заказчиком муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы» являлась Администрация Волокского сельского поселения.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы» выступали Администрация и специалисты Администрации Волокского сельского поселения, контрольно-счетная палата Боровичского муниципального района.

Целью муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы» (далее – Программа) является:

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения, искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности соответствующих нормативным требования автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог.

Выполнение мероприятий Программы было направлено на:

- воспитание у несовершеннолетних культуры поведения на дорогах и транспорте, а также формирование стереотипов законопослушного поведения;

- создание условий для формирования знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах;

- повышение безопасности движения транспортных и пешеходных потоков;

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

На реализацию мероприятий Программы финансирование на 2023 год предусмотрено 2740,30 тыс. руб., исполнено 2740,30 тыс. руб.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены в полном объеме.

Утвержден

постановлением Администрации

Волокского сельского поселения

от 13.02.2024г. № 4

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной целевой программы «Использование и охрана земель на территории Волокского сельского поселения**

**на 2023 – 2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджет**  **ных ассигно**  **ваний** | **Результат** |
| 1 | Разъяснение норм земельного законодательства РФ населению | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 2 | Организация регулярных мероприятий по очистке территории сельского поселения от мусора | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 3 | Контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 4 | Выявление фактов самовольного занятия земельных участков, принятие мер по устранению выявленных нарушений | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 5 | Выявление пустующих и нерационально используемых земель | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 6 | Оформление земельных участков (в т.ч. бесхозяйных) в муниципальную собственность | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 400,00 | Исполнено  400,00 |
|  | | | | 400,00 | 400,00 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации муниципальной целевой программы**

**«Использование и охрана земель на территории Волокского сельского поселения на 2023 – 2025 годы»**

**за 2023 год**

Заказчиком муниципальной целевой программы «Использование и охрана земель на территории Волокского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» являлась Администрация Волокского сельского поселения.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной целевой программы «Использование и охрана земель на территории Волокского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» выступали Администрация и специалисты Администрации Волокского сельского поселения, контрольно-счетная палата Боровичского муниципального района.

Целью муниципальной целевой программы «Использование и охрана земель на территории Волокского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» (далее – Программа) является:

Повышение эффективности охраны земель на территории Волокского сельского поселения, в том числе:

- обеспечение рационального использования земель;

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности

Выполнение мероприятий Программы было направлено на:

- ликвидацию последствий загрязнения и захламления земель;

- своевременное вовлечение земель в оборот;

- сохранение плодородия почв и их использование при проведении работ, связанных с нарушением земель;

- оптимизацию деятельности в сфере обращения с отходами производства и потребления;

- повышение эффективности использования и охраны земель;

- сохранение и восстановление зеленых насаждений

На реализацию мероприятий Программы финансирование на 2023 год предусмотрено 400,00 тыс. руб., исполнено 400,00 тыс. руб.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены в полном объеме.

Утвержден

постановлением Администрации

Волокского сельского поселения

от 13.02.2024г. № 4

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджет**  **ных ас** | **Результат** |
| 1 | Разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, направленных на защиту прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 2 | Разработка нормативных правовых актов в сфере малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством РФ | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 3 | Взаимодействие с организациями, осуществляющими поддержку малого и среднего предпринимательства в районе и области | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 4 | Содействие в привлечение субъектов малого и среднего пред-предпринимательства поселения к участию в выставках и ярмарках в целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг, привлечения инвестиций | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 5 | Размещение публикаций, рекламно- информационных материалов о проблемах, достижениях и перспективах развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении на информационных стендах в Администрации сельского поселения | Администрация сельского поселения | Бюджет сельского поселения | 1,0 | Исполнено  0 |
| 6 | Формирование и ведение информационно-статистической базы малых предприятий | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 7 | Организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства сельского поселения по вопросам получения государственной поддержки | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 8 | Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства поселения по вопросам развития и поддержки предпринимательства, организации и ведения деятельности, изменения действующего законодательства | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
| 9 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в выделении земельных участков | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | - |
|  | | | | 1,0 | 0,0 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации муниципальной целевой программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Волокском**

**сельском поселении на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

Заказчиком муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы» являлась Администрация Волокского сельского поселения.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы» выступали Администрация и специалисты Администрации Волокского сельского поселения, контрольно-счетная палата Боровичского муниципального района.

Целью муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Волокском сельском поселении на 2023-2025 годы» (далее – Программа) является:

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;

- создание благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса;

- сохранение действующих и создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства;

- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в формирование бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы и повышения собираемости налогов и сборов;

- насыщение рынка товарами и услугами местных производителей;

- обеспечение занятости населения сельского поселения.

Выполнение мероприятий Программы было направлено на:

- создание дополнительных рабочих мест и увеличение числа занятых в малом бизнесе;

- увеличение количества субъектов малого предпринимательства;

- рост объемов производства, расширение рынка сбыта продукции;

- увеличение доли поступлений в бюджет сельского поселения от субъектов малого предпринимательства;

- расширение видов товаров собственного производства.

На реализацию мероприятий Программы финансирование на 2023 год предусмотрено 1,0 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены в полном объеме.

Утвержден

постановлением Администрации

Волокского сельского поселения

от 13.02.2024г. № 4

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджет**  **ассиг-ий** | **Результат** |
| 1 | Отсутствие долговой нагрузки на бюджет Волокского сельского поселения | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 2 | Предоставление информации о результатах работы Администрации Волокского сельского поселения по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Волокского сельского поселения, внесение предложений по увеличению доходной части бюджета Волокского сельского поселения | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 3 | Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части, относящейся к бюджету Волокского сельского поселения, в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета Волокского сельского поселения в структуре муниципальных программ Волокского сельского поселения | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 4 | Утверждение расходов бюджета Волокского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Волокского сельского поселения | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 5 | Формирование и публикация на официальном сайте Администрации Волокского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта бюджета Волокского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период и годового отчета об исполнении бюджета Волокского сельского поселения в доступной для граждан форме | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 6 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Волокского сельского поселения | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 7 | Участие муниципальных служащих Администрации Волокского сельского поселения в семинарах и других мероприятиях в сфере повышения эффективности бюджетных расходов. | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
|  | | | | 0,0 | 0,0 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации муниципальной целевой программы**

**«Повышение эффективности бюджетных расходов Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы»**

**за 2023 год**

Заказчиком муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы» являлась Администрация Волокского сельского поселения.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы» выступали Администрация и специалисты Администрации Волокского сельского поселения, контрольно-счетная палата Боровичского муниципального района.

Целью муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Волокского сельского поселения на 2023-2025 годы» (далее – Программа) является:

- обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

- внедрению программно-целевых принципов организации деятельности Администрации Волокского сельского поселения;

- развитию информационной системы управления муниципальными финансами;

- проведению профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Администрации Волокского сельского поселения в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.

Выполнение мероприятий Программы было направлено на:

- обеспечение высокого качества управления муниципальными финансами и отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства;

- увеличение доли программных расходов и переход к формированию бюджета Волокского сельского поселения в структуре муниципальных программ Волокского сельского поселения;

- повышение эффективности исполнения бюджета Волокского сельского поселения по доходам и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов поселения;

- сокращение дефицита бюджета Волокского сельского поселения.

На реализацию мероприятий Программы финансирование на 2023 год не предусмотрено финансирования.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены в полном объеме.

Утвержден

постановлением Администрации

Волокского сельского поселения

от 13.02.2024г. № 4

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной целевой программы «Профилактика нарушений в рамках осуществления муниципального контроля на 2023 – 2025 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнитель** | **Источник финансирования** | **Объем бюджет**  **ассиг-ий** | **Результат** |
| 1 | Ведение перечня видов муниципального контроля и органов Администрации Волокского сельского поселения, уполномоченных на их осуществление | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 2 | Размещение на официальном сайте администрации сельского поселения для каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных статей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 3 | Осуществление информирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 4 | В случае изменения обязательных требований – подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступлениях их в действие, а также рекомендаций, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 5 | Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального контроля и размещение на сайте администрации сельского поселения соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными пред-принимателями в целях недопущения таких нарушений | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
| 6 | Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (если иной порядок не установлен федеральным законом) | Администрация сельского поселения | Финансирование не предусмотрено | - | Исполнено |
|  | | | | 0,0 | 0,0 |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации муниципальной целевой программы**

**«Профилактика нарушений в рамках осуществления муниципального контроля на 2023 – 2025 годы»**

**за 2023 год**

Заказчиком муниципальной целевой программы «Профилактика нарушений в рамках осуществления муниципального контроля на 2023 – 2025 годы» являлась Администрация Волокского сельского поселения.

Исполнителями и соисполнители мероприятий муниципальной целевой программы «Профилактика нарушений в рамках осуществления муниципального контроля на 2023 – 2025 годы» выступали Администрация и специалисты Администрации Волокского сельского поселения, контрольно-счетная палата Боровичского муниципального района.

Целью муниципальной целевой программы «Профилактика нарушений в рамках осуществления муниципального контроля на 2023 – 2025 годы» (далее – Программа) является:

- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством РФ;

- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных законодательством РФ;

- повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Выполнение мероприятий Программы было направлено на:

- повышение эффективности профилактической работы, проводимой администрацией поселения, по предупреждению нарушений организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Волокского сельского поселения, требований законодательства РФ;

- улучшение информационного обеспечения деятельности администрации поселения по профилактике и предупреждению нарушений законодательства РФ;

- уменьшение общего числа нарушений требований законодательства РФ, выявленных посредством организации и проведения проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории поселения

На реализацию мероприятий Программы финансирование на 2023 год не предусмотрено финансирования.

Мероприятия, запланированные к реализации в 2023 году, выполнены в полном объеме.